**EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/ 2018**

**ANEXO V – PLANO DE TRABALHO**

|  |
| --- |
| **PARA PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS NAS ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL ao** **PROJETO Rede Urbana de Hortas e Jardins Produtivos do Grande Rio**, visando a sua implementação. |

1. **Objetivo**

|  |
| --- |
| O presente instrumento, tem por objetivo estabelecer critérios para a habilitação de entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, junto à Administração Pública, para a celebração de Termo de Colaboração, destinado a APOIO OPERACIONAL ao **PROJETO Rede Urbana de Hortas e Jardins Produtivos do Grande Rio**, visando a sua implementação, conforme Documento Técnico da SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO;* 1. Implantar uma Rede de 150 (cento e cinquenta) Hortas Urbanas e Jardins Produtivos, na Região do RJ, em cidades especificadas, envolvendo 150 agricultores e suas famílias, num total de 750 beneficiários produtores, a partir de um levantamento socioambiental que permita identificar a população a ser atendida, espaços a serem beneficiados e culturas.
1. **Objetivos Específicos**
	1. Identificar, através de levantamento socioambiental e pesquisa de campo agricultores urbanos e suas famílias, áreas de plantio e suas condições objetivas e as culturas que possam ser desenvolvidas nas características do Projeto em cada região;
	2. Qualificar, treinar e equipar o agricultor para o desenvolvimento do projeto;
	3. Produzir, a partir da implantação das hortas comunitárias gêneros alimentícios, plantas medicinais e ornamentais, com acompanhamento técnico e distribuição de insumos;
	4. distribuir a produção com a realização de feiras locais e de uma grande Feira da Rede de Hortas com todos os produtores e articulação com o poder e o empresariado local para aquisição do excedente.
2. **Justificativa**

Apesar da associação imediata entre agricultura e meio rural, não há incompatibilidade entre agricultura e meio urbano. Ao contrário, a agricultura urbana sempre se expressou nas áreas urbanas, muitas vezes escondida em jardins e canteiros das cidades. As experiências urbanas com agricultura se dirigem à valorização de espaços limitados, onde residem populações em situação de risco social, para uma produção voltada ao autoconsumo, possibilitando o aproveitamento de pequenas faixas de terra, canteiros, jardins, a recuperação de terrenos em áreas degradadas e o aumento da disponibilidade de alimentos e a diversificação da dieta das famílias. Além disso, o exercício da agricultura urbana vem permitindo que as famílias envolvidas fortaleçam seus laços de vida comunitária, condição indispensável para a criação de espaços de convivência social produtiva que faça frente aos riscos de insegurança alimentar e nutricional, de violência e mesmo da pobreza, por meio da geração de renda.A produção urbana de alimentos tem sido praticada por ampla parcela da população urbana em países em desenvolvimento, e envolvem cultivo de hortas, pomares, plantas medicinais, aromáticas e ornamentais. O conhecimento e a ação participativa na produção e no consumo principalmente de hortaliças - fonte de vitaminas, sais minerais e fibras – despertam nas famílias das comunidades envolvidas mudanças em seu comportamento alimentar, além do implemento de renda para o agricultor urbano.A região do Grande Rio, uma das áreas com maior densidade demográfica do Brasil, possui muitas comunidades e municípios inteiros com áreas degradadas, expostas à violência, com farta oferta de mão-de-obra e carência de alimentos saudáveis para o quê a criação de uma rede de Hortas Urbanas, que permita o intercâmbio entre culturas, projetos e, principalmente, pessoas pode ser a solução para a diminuição do risco social a que estão expostos. |
|  |

1. **Metodologia**

O Projeto consiste na criação de uma Rede de Hortas urbanas, com três eixos principais:

1. Do Levantamento Socioambiental: Identificação de produtores urbanos – suas culturas, áreas e situação socioeconômica - e áreas de produção, onde possam ou queiram desenvolver a atividade produtiva;
2. Produção: Implantação da Horta Urbana ou Jardim produtivo, desde a preparação da área e da terra, até a colheita, passando por compra e distribuição de ferramentas, insumos e materiais, aproveitamento de resíduos sólidos e lixo orgânico, acompanhamento e orientação ao produtor e estocagem;
3. Distribuição e escoamento: Feiras do Produtor, eventos de culminância do Projeto.
4. **Descrição das atividades**
	1. Contratação de Equipe técnica e de campo, com Coordenadores por área (conjunto de comunidades) e/ou Municípios, por **Regime de CLT**, devendo apresentar documentação comprobatória mensalmente, não será aceito RPA;
	2. A equipe será responsável pelo treinamento, gestão, levantamento socioambiental e identificação das áreas produtivas, capacitação dos produtores, acompanhamento de cada unidade, relacionamento com as unidades educacionais e com cada comunidade e relatório de execução durante todo o Projeto;
	3. Treinamento das Equipes, quanto a metodologia, instrumentos, trabalho de campo, administração, abordagem social, liderança e articulação comunitária, preparação, produção e escoamento da produção interna e externamente à rede;
	4. Levantamento Socioambiental, identificando agricultores/produtores urbanos e famílias, suas culturas, períodos mais adequados de produção, áreas de produção ou ampliação, necessidades locais de infraestrutura, incluindo limpeza, água e mobilidade, e a rede social local, incluindo serviços públicos que possam ser acessados ou beneficiados pelo projeto;
	5. Aquisição e Entrega de Insumos, ferramentas e produtos, que atendam às necessidades dos agricultores/produtores, identificadas do levantamento socioambiental;
	6. Treinamento dos Agricultores/Produtores, divididos em 5 (cinco) áreas/regiões, capacitando-os para a construção social da rede de hortas, produção e escoamento de acordo com a metodologia do projeto, utilização do ambiente e sustentabilidade;
	7. Trabalho de Campo, a preparação, adequação, criação de canteiros, plantio, manutenção e colheita nas unidades da Rede de Hortas Urbanas;
	8. Feiras da Rede de Hortas e Jardins Produtivos, culminância com dois dias de feira livre reunindo todos os produtores em área central do Grande Rio, com transporte, exposição, venda, divulgação, comercialização do excedente para grande consumidor (prefeitura, empresa), ou retorno do excedente para a base do agricultor/produtor.
	9. Pós-Projeto, com balanço e relatório de produção e efetividade do projeto.
5. **Valor total do Projeto: R$ 2.959.455,60** (Dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)
	1. **Recursos Humanos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Discriminação das despesas** | **Quant. Pessoas** | **Meses** | **Valor Unitário** | **TOTAL** |
| Despesa com pagamento de pessoal - Contratação de Equipe - Técnico de Nível Superior - Coordenador Geral | 1 | 8 | 9.600,00 | 76.800,00 |
| Despesa com pagamento de pessoa - Contratação de Equipe - Técnico de Nível Superior - coordenadores de área | 3 | 8 | 5.760,00 | 138.240,00 |
| Despesa com pagamento de pessoa - Contratação de Equipe - Técnicos 1 - Nível Superior  | 6 | 8 |  3.000,00 | 144.000,00 |
| Despesa com pagamento de pessoa - Contratação de Equipe - Técnicos 2 - Nível Médio  | 8 | 8 |  2.000,00  | 128.000,00 |
| Despesa com pagamento de pessoa - Contratação de Equipe - Técnico de Nível Médio - Agentes/Monitores | 75 | 8 |  1.000,00  | 600.000,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **1.055.040,00** |

* 1. **Materiais**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Discriminação das despesas** | **Unidade** | **Quant.**  | **Valor Unitário** | **TOTAL** |
| Aquisição de Kit de ensumos e materiais contendo: 50 Mourões Tratados 8cm-10cm/2,2m; 01 rolo Tela de Galinheiro (50m x 1,8m); 01 bobina de Sombrite 70% (50m); Ancinho; 04 pás; enchadão; carrinho de mão; 02 enchadas;mangueira 30m;Tonel/Bomba 200 litros; 04 regadores; 10 sacos de Terra Preta Adubada (10kg); 50 sacos de Esterco (01 kg); 25 sacos Substrato (01 kg); 50 sachês de Sementes (ou equivalente); 10 Bandejas para Mudas - 72 celulas; 01 Torneira de Jardim. | kit | 150 | 3.261,00 | 489.150,00 |
| Aquisição de uniformes para agricultores | kit | 150 | 380,00 | 76.000,00 |
| Aquisição de tendas a serem doadas aos agricultores para comercialização dos produtos | Unidade | 150 | 910,00 | 136.500,00 |
| Entrega dos KITs de ensumos e Materiais para as unidades do projeto | frete | 150 | 100,00 | 15.000,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **716.650,00** |

* 1. **Serviços**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Discriminação das despesas** | **Unid.** | **Quant.**  | **Valor Unitário** | **TOTAL** |
| Treinamento de Equipe – Oficinas | Oficinas | 5 | 6.852,00 | 34.260,00 |
| Levantamento Sócio ambiental | Mês  | 1 | 18.832,80 | 18.832,80 |
| Pesquisa e Diagnóstico | Mês | 1 | 18.832,80 | 18.832,80 |
| Treinamento de Agricultores | 0ficinas | 5 | 17.520,00 | 87.600,00 |
| Produção | Mês  | 5 | 4.000,00 | 20.000,00 |
| Comunicação | Mês  | 8 | 16.687,50 | 133.500,00 |
| Produção dde cartilhas | unid | 300 | 76,00 | 22.800,00 |
| Produção dos tutoriais digitais | Vídeos | 5 | 10.500,00 | 52.500,00 |
| Feiras da Rede de Hortas e Jardins Produtivos: 1 feira por município e 1 feira geral = Culminância em dois dias de feira livre. | Eventos  | 13 | 30.000,00 | 390.000,00 |
| Despesas Administrativas e de Produção | Mês  | 8 | 51.180,00 | 409.440,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **1.187.765,60** |

1. **Prazos**

A partir da assinatura do Termo de Fomento, que terá validade de 12 meses, a associação civil sem fins lucrativos deverá contratar os funcionários previstos conforme determinação da UFF:

1. **Metas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Descrição** | **Indicador Físico** | **Beneficiários** |
| **Unidade** | **Quant.** | **Tipo** | **Quant.** |
| 1 | **Contratação de Equipe - coordenador Geral** | mês | 8 |  OT (Gestores) | 1 |
| **Contratação de Equipe - coordenadores de área** | mês | 8 | TE | 3 |
| **Contratação de Equipe - Técnicos 1** | mês | 8 | TE | 8 |
|  **Contratação de Equipe - Técnicos 2** | mês | 8 | TE | 10 |
| **Contratação de Equipe - Agentes/Monitores** | mês | 8 | AD | 75 |
|  **Contratação de Equipe - bolsistas/Estagiários** | mês | 8 | EA | 50 |
| 2 | **Treinamento da Equipe** | evento | 1 | TE, OT (Gestores),AD,EA | 250 |
| 3 | **Levantamento Sócio-ambiental** | mês | 1 | agricultores e família | 750 |
| 4 | **Pesquisa e diagnóstico: levantamento de dados** | mês | 1 | agricultores e família | 750 |
| 5 | **Aquisição de insumos e Materiais para horta (KIT)** | kit | 150 | agricultores e família | 750 |
| **Entrega de insumos e Materiais para horta (KIT)** | kit | 150 | agricultores e família | 750 |
| **Aquisição de uniformes para os agricultores: camiseta, bonés e botas** | kit | 200 | agricultores | 150 |
| **Aquisição de tendas a serem doadas aos agricultores para comercialização dos produtos** | kit | 150 | agricultores e família e comunidades atendidas. | 150 |
| 6 | **Treinamento Agricultores** | evento | 5 | agricultores e família | 750 |
| 7 | **Trabalho de campo - preparação da área, plantio, colheita, acompanhamento do escoamento da produção para as comunidades beneficiárias.** | mês | 5 | agricultores e família ; alunos de escolas públicas e comunidades | 8000 |
| 8 | **Comunicação: criação de marca, criação das peças gráficas, criação dos materiais, fotografia, filmes, entrevistas, cobertura dos eventos, produção de relatórios** | mês | 8 | TE | 750 |
|  **Aquisição de placas identificadoras das hortas urbanas** | Unidade | 150 | agricultores e família | 150 |
| 9 | **Redação, produção e impressão de cartilha** | Unidade | 300 | agricultores | 150 |
| 10 | **Produção de tutoriais digitais: manejo do solo e produção, plantio, compostagem** | Unidade | 5 | agricultores | 150 |
| 11 | **Feiras da Rede de Hortas e Jardins Produtivos - uma feira em cada um dos municípios participantes** | evento | 12 | agricultores e família e comunidades atendidas. | 8000 |
| **Feira da Rede de Hortas e Jardins Produtivos - Culminância em dois dias de feira livre.** | evento | 1 | agricultores e família e comunidades | 8000 |
| 12 |  **Telefonia, internet, reprografia, passagens urbanas e outros serviços de apoio logístico** | mês | 8 | agricultores e família | 8 |
| **Combustível** | litros | 6.400 | agricultores e família | 750 |
| **Serviços de administração e produção** | mês | 8 | agricultores e família | 750 |
| **Despesa com locação de 02 (dois) Veículos de 06 a 8 lugares** | mês | 8 | agricultores e família | 750 |

1. **Prestação de Contas**

A associação civil sem fins lucrativos deve apresentar mensalmente a prestação de contas à UFF.